## Hoja1
Fecha Inicio | Modulo | Ventana | Descripción | Estado | Severidad | Fecha Iniciado | Ultima Fecha
2016-03-27 | Modulo 1 - Productos | Crear Producto | Terminar casos de prueba | Listo | 1 | 2016-03-27 | 2016-05-08
2016-03-20 | Modulo 1 - Productos | AbmProveedor | Terminar casos de prueba | Listo | 1 | 2016-03-25 | 2016-03-25
2016-03-23 | Modulo 1 - Productos | AbmProveedor | Arreglar detalles en proveedores con tipo de proveedor | Listo | 2 | 2016-03-25 | 2016-03-25
2016-03-20 | Modulo 1 - Productos | Crear Respuesto | Retomar luego de todos los cambios | Listo | 1 | 2016-03-26 | 2016-03-26
2016-03-26 | Modulo 1 - Productos | Crear Producto | Pasar la logica de la ventana del botón aceptar al controlador. | Listo | 2 | 2016-03-26 | 2016-03-26
2016-01-24 | Modulo 1 - Productos | Crear Producto | Darle vida al botón examinar. | Listo | 4 | 2016-04-24 | 2016-04-24
2016-04-24 | Modulo 1 - Productos | AbmProductos | Crear ventana | Listo | 2 | 2016-05-08 | 2017-02-19
2016-03-20 | Modulo 1 - Productos | Stock | Crear ventana de stock para termianr el modulo | Pendiente | 2 | 2017-04-17 | 2017-04-17
2016-03-20 | Modulo 1 - Productos | AbmProveedor | Cambiar el nombre a listar por el nombre Fantasia | Mejora | 4 | 2017-04-17 | 2017-04-17
2016-03-20 | Modulo 1 - Productos | Fachada | Aprolijar los metodos | Mejora | 4 | 2017-04-17 | 2017-04-17
2017-04-13 | Modulo 2 - Pizzeria | ventanaPedido | Crear Ventana | En Curso | 2 | 2017-04-13 | 2017-04-16
2017-04-17 | Modulo 2 - Pizzeria | ventanaAbmMesa | Crear Ventana | Listo | 1 | 2017-04-17 | 2017-04-17
2017-04-17 | Modulo 2 - Pizzeria | ventanaCargaIngrediente | Falta probar | Probar | 1 | 2017-05-30 | 2017-05-15